## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Município de Baixo Guandu
[6 empty] | REFERÊNCIA | SINAPI/09-2018
COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO: 858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017 | [5 empty] | DATA DE EMISSÃO:15/10/2018
OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO | [5 empty] | LEIS SOC.: | 89.54%
META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo. | [5 empty] | BDI | 30.3%
COM Desoneração
REFER. | CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | SET/2018
|  | 1 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 4127.22
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12.552 | 328.81 | 4127.22 | 252.35
|  | 2 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS |  |  |  | 20349.79
|  | 2.1 | CAIXA SECA |  |  |  | 5467.98
COMP. | _01 | 2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA | H | 10.2 | 385.77 | 3934.85
COMP. | _02 | 2.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | M3 | 678.38 | 2.26 | 1533.13
|  | 2.2 | BARRAGINHA |  |  |  | 14475.01
COMP. | _02 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | M3 | 6404.872 | 2.26 | 14475.01
|  | 2.3 | TERRAÇO |  |  |  | 406.8
COMP. | _02 | 2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | M3 | 180 | 2.26 | 406.8
|  | 3 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO |  |  |  | 437274.46
|  | 3.1 | REGENERAÇÃO NATURAL |  |  |  | 70104.64
COMP. | _03 | 3.1.1 | CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 2294 | 30.56 | 70104.64
|  | 3.2 | RECUPERAÇÃO COM PLANTIO |  |  |  | 28673.08
COMP. | _03 | 3.2.1 | CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 293 | 30.56 | 8954.08
SINAPI | 98510 | 3.2.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 ( OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO) | UND | 300 | 65.73 | 19719 | 50.45
|  | 3.3 | SISTEMA AGROFLORESTAL - SAF |  |  |  | 338496.74
COMP. | _03 | 3.3.1 | CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 2572 | 30.56 | 78600.32
SINAPI | 98510 | 3.3.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 ( OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO) | UND | 3954 | 65.73 | 259896.42 | 50.45
TOTAL | [5 empty] | 461751.47
KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D
Engenheira Agrônoma

## M. CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - Município de Baixo Guandu
COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO: 858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017 |  |  |  | 2 | 1.25 | 2.5
OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO | [5 empty] | 0
META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo. |  |  |  | 3 | 1.88 | 5.64
|  |  |  | 4 | 2.5 | 10
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE
1 | COMUNICAÇÃO VISUAL
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 12.552
| 3,00 m X 1,88 m | m2 | 5.64
| (0,60 m x 0,96 m) x 12 und | m2 | 6.912
2 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS
2.1 | CAIXA SECA
2.1.1 | 178 km - 2 hora 55 minutos (2,55*2*2) | h | 10.2
2.1.2 | 118,38+30,0+195,5+103,25+231,25 | m3 | 678.38
2.2 | BARRAGINHA
2.2.1 | 773,67+466+210+1342,38+177,822+290+3145,0 | m3 | 6404.872
2.3 | TERRAÇO
2.3.1 | 180 | m3 | 180
3 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO
3.1 | REGENERAÇÃO NATURAL
3.1.1 | 850+187+1257 | m | 2294
3.2 | RECUPERAÇÃO COM PLANTIO
3.2.1 | 293 | m | 293
3.2.2 | 300 | und | 300
3.3 | SISTEMA AGROFLORESTAL - SAF
3.3.1 | 330+86+441+187+326+341+542+319 | m | 2572
3.3.2 | 611+56+1333+241+381+329+885+118 | und | 3954
KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D
Engenheira Agrônoma

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Município de Baixo Guandu
COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO: 858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017
OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO
META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | PLANILHA BÁSICA |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | TOTAL
1 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 4127.22 | 0.9439% | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 4127.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127.22
2 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO E PRÁTICAS MECÂNICAS | 20349.79 | 4.654% | 30% | 30% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 6104.937 | 6104.937 | 8139.916 | 0 | 0 | 0 | 20349.79
3 | CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO, RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO E CERCAMENTO | 437274.46 | 5.598% | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 100%
|  |  |  | 74336.6582 | 78709.4028 | 78709.4028 | 78709.4028 | 78709.4028 | 48100.1906 | 437274.46
TOTAL |  | 461751.47 | 11.2% | 84568.8152 | 84814.3398 | 86849.3188 | 78709.4028 | 78709.4028 | 48100.1906 | 461751.47
|  |  |  | 19.34% | 19.4% | 19.86% | 18% | 18% | 11%
|  | MENSAL |  | 84568.8152 | 84814.3398 | 86849.3188 | 78709.4028 | 78709.4028 | 48100.1906
|  |  |  | 19.34% | 38.74% | 58.6% | 76.6% | 94.6% | 105.6%
|  | ACUMULADO |  | 84568.8152 | 169383.155 | 256232.4738 | 334941.8766 | 413651.2794 | 461751.47
KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D
Engenheira Agrônoma

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI - Município de Baixo Guandu
COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO: 858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017
OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO
META: Contratação de empresa para execução de serviços de conservação de água e solo.
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | Não imprimir este quadro
OBRA: | OBJETO: CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO |  |  | AE 099 V012 - 3.3.10.7
CONTRATO: | COTRATO DE REPASSE: 858709/2017/MMA/CAIXA CONVÊNIO: 858709/2017 PROPOSTA: 093373/2017 |  |  | É admissível, sem justificativa e sem necessidade de análise dos percentuais dos itens que compõem o BDI, índice global de BDI para serviços e obras que utilizem os seguintes parâmetros:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
| Com Desoneração |  |  | Tipologia | Limites de BDI
[5 empty] | Mín. | Máx.
2. Tipo de Intervenção |  |  |  | Edificações | 20.34 | 25
| Redes de Água, Esgoto ou Correlatas |  |  | Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 24.23
|  |  |  | Redes de Água, Esgoto ou Correlatas | 20.76 | 26.44
3. Incidências sobre o custo |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24 | 27.86
|  |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8 | 30.95
| Administração Central - AC | 3 | % | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1 | 16.8
| Riscos - R | 1 | % | Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 1 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.2 | %
| Lucro - L | 6.5 | % | A tabela acima foi construída a partir de estudo estatístico desenvolvido pelo TCU e não considera a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 13.161/2015.
4 – Incidências sobre o preço de venda
Portanto para comparação com esta tabela, o BDI apresentado pelo Tomador deverá ser recalculado desconsiderando o percentual de 4,5% (CPRB), aplicando-se a fórmula apresentada.
| Despesas Tributárias - I | 13.15 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | % | VERIFICAÇÃO DESCONSIDERANDO O INSS (CPRB)
| INSS | 4.5 | % | ATENDE | 23.88 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
A fórmula ao lado foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
BDI = | (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 30.3%
( 1- I )
KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D
Engenheira Agrônoma
Note on B23: Escolha
Note on B26: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C30: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C31: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C33: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C35: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C39: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C41: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C42: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## COMP_01
BAIXO GUANDU - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_01)
BASE: | DER-ES | MÊS: | JANEIRO/18 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha | [7 empty] | UNIDADE: | H
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | UT.PR. | UT.IMPR. | VL.PROD. | VL. IMPROD. | CUSTO
Carreta com prancha 2040 45,0 t |  |  | H | 30008 | 1 | 0.9 | 0.1 | 307.01 | 57.65 | 282.074
[8 empty] | (A) TOTAL: | 282.074
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
0
[8 empty] | (B) TOTAL: | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 282.074
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 282.07
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
DIÁRIA |  |  | DIA | 11020 | 0.125 |  |  |  | 112 | 14
[8 empty] | (F) TOTAL: | 14
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 296.07
BDI (30,30%) | [8 empty] | 89.7
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 385.77
KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D
Engenheira Agrônoma

## COMP_02
BAIXO GUANDU - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_02)
BASE: | SINAPI | MÊS: | SETEMBRO/18 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP) | [7 empty] | UNIDADE: | M3
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. |  |  | CHP | 5631 | 0.0107 |  |  |  | 132.76 | 1.4205
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO |  |  | CHI | 5632 | 0.0027 |  |  |  | 51.73 | 0.13967
[8 empty] | (A) TOTAL: | 1.5602
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88316 | 0.0134 |  |  |  | 13.61 | 0.18237
[8 empty] | (B) TOTAL: | 0.18237
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 1.7426
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 1.74
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
0
[8 empty] | (F) TOTAL: | 0
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 1.74
BDI (30,30%) | [8 empty] | 0.52
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 2.26
KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D
Engenheira Agrônoma

## COMP_03
BAIXO GUANDU - COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO (COMP_03)
BASE: | SINAPI | MÊS: | SETEMBRO/18 |  |  |  | BDI(%): | 30.3% | LS: | 89.54%
SERVIÇO: | CERCA COM ESTACA DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, ALTURA LIVRE DE 1.50M, COM MOURÕES DE MADEIRA ROLICA (D = 16 A 19) A CADA 30M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | [7 empty] | UNIDADE: | M
(A) EQUIPAMENTO |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
0
0
[8 empty] | (A) TOTAL: | 0
(B) MÃO-DE-OBRA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88316 | 0.6 |  |  |  | 13.61 | 8.166
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 88262 | 0.4 |  |  |  | 19.01 | 7.604
[8 empty] | (B) TOTAL: | 15.77
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (C) TOTAL: | 0
CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [8 empty] | 15.77
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [8 empty] | 1
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D) | [8 empty] | 15.77
(F) MATERIAIS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 |  |  | M | 339 | 4.4 |  |  |  | 0.53 | 2.332
GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 |  |  | KG | 5076 | 0.025 |  |  |  | 10.64 | 0.266
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11CM (PARA CERCA) |  |  | M | 21138 | 0.75 |  |  |  | 5.45 | 4.0875
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19CM (PARA CERCA) |  |  | M | 2747 | 0.075 |  |  |  | 13.47 | 1.0103
[8 empty] | (F) TOTAL: | 7.6958
(G) SERVIÇOS |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | COEF. | C.PROD. | PR. PROD | PR. IMPR. | PR. UNIT | CUSTO
[8 empty] | (G) TOTAL: | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE |  |  | UNID | CÓDIGO PADRÃO | UNID. | FORMULA | X1 | CUSTO | CONSUMO | CUSTO
(H) TOTAL:
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [8 empty] | 23.46
BDI (30,30%) | [8 empty] | 7.1
PREÇO UNITÁRIO TOTAL | [8 empty] | 30.56
KARLA GALON
CREA-ES nº 028782/D
Engenheira Agrônoma